**7.Календарный план-график работ**

**Сроки реализации январь 2019 – декабрь 2021 гг.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Сроки исполнения** | **Наименование работы** | **Планируемый результат** |
|  | Январь 2019 | Разработка положения об инновационной деятельности в ДОО  | Положение |
|  | Март2019 | Оснащение предметно-пространственной среды | Паспорт среды |
|  | Сентябрь 2019 | Проведение диагностики интеллектуально-творческих способностей дошкольников (входная диагностика) | Анализ уровней сформированности интеллектуально-творческих способностей дошкольников.  |
|  | В течение 2019 года | Повышение квалификации педагогов | Удостоверения о повышении квалификации |
|  | Сентябрь-декабрь 2019 | Разработка и апробация системы занятий, игр и упражнений по развитию интеллектуально-творческих способностей дошкольников (2 младшая – подготовительная группы) | Макет материалов, составляющих систему занятий, игр и упражнений  |
|  | Сентябрь-декабрь 2019 | Разработка и апробация системы занятий, игр и упражнений в развновозрастной группе | Макет материалов, составляющих систему занятий, игр и упражнений  |
|  | Сентябрь-декабрь 2019 | Разработка и апробация системы занятий, игр и упражнений в группе раннего возраста | Макет материалов, составляющих систему занятий, игр и упражнений  |
|  | Ноябрьежегодно | Проведение мастер-класса для родителей по технологии В.В. Воскобовича | Приказ о проведении семинара, программа семинара, явочный лист участников семинара |
|  | Апрель ежегодно | Организация и проведение регионального информационно-методического семинара | Приказ о проведении семинара, программа семинара, явочный лист участников семинара |
|  | В течение 2018 года, далее ежегодно | Организация занятий для детей, не посещающих ДОО.Группа «вместе с мамой» | План работы, рабочая программа |
|  | Ежегодно  | Наполнение специального сайта информационной поддержки и сопровождения инновационной деятельности, консультирование участников инновационной деятельности с помощью созданного сайта | Сайт.План консультаций |
|  | Май 2020, 2021 гг | Проведение диагностики интеллектуально-творческих способностей дошкольников (итоговая диагностика) | Анализ уровней сформированности интеллектуально-творческих способностей дошкольников  |
|  | Июнь 2021 | Подготовка итогового отчета | Аналитический отчет  |
|  | Сентябрь 2019-Май 2020 | Апробация педагогической технологии и сценариев образовательной деятельности  | Сборник сценариев образовательной деятельности  |
|  | Сентябрь 2020-Май 2021 | Обобщение новых подходов к организации развивающего образовательного процесса с использованием технологии В.В.Воскобовича | Статьи в сборниках региональных и всероссийских конференций, обобщение актуального педагогического опыта участников инновационной деятельности |
|  | Ноябрь-декабрь 2021 | Подготовка и представление отчета по результатам инновационной деятельности | Отчет |